## Приложение 2
Приложение 1
Программа инвестиционных проектов в электроснабжении МО Оредежское сельское поселение
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб.
[5 empty] | 2013-2023 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Цель: Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования на период 2013-2023 годы
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
1.1 | Проведение энергетического обследования организаций, осуществляющих производство и транспортировку электрической энергии | 2017, 2022 | ОАО "Ленэнерго" | всего | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
|  |  |  | областной бюджет | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013-2023: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2014: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2015: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2016: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2017: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2023: 0
|  |  |  | бюджет МО | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013-2023: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2014: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2015: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2016: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2017: 0
|  |  |  | внебюджетные источники | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013-2023: 400; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2014: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2015: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2016: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2017: 200; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2022: 200
1.2 | Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 2013 | ОАО "Ленэнерго" | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013-2023: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2014: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2015: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2016: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2017: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2023: 0
|  |  |  | бюджет МО | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013-2023: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2014: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2015: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2016: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2017: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2023: 0
|  |  |  | внебюджетные источники | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013-2023: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2014: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2015: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2016: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2017: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2023: 0
ИТОГО по Задаче 1 |  |  |  | всего | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
|  |  |  | областной бюджет | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013-2023: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2014: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2015: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2016: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2017: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2023: 0
|  |  |  | бюджет МО | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013-2023: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2014: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2015: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2016: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2017: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2023: 0
|  |  |  | внебюджетные источники | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013-2023: 400; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2014: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2015: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2016: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2017: 200; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2022: 200
Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
2.1 | Разработка электронных перспективных схем ресурсоснабжения | 2014 | ОАО "Ленэнерго" | всего | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013-2023: 200; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2014: 200; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2015: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2016: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2017: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2023: 0
|  |  |  | областной бюджет | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013-2023: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2016: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2017: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2023: 0
|  |  |  | бюджет МО | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013-2023: 0
|  |  |  | внебюджетные источники | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013-2023: 200; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2014: 200
ИТОГО по Задаче 2 |  |  |  | всего | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013-2023: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2016: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2017: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2023: 0
|  |  |  | бюджет МО | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013-2023: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2016: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2017: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2023: 0
|  |  |  | внебюджетные источники | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013-2023: 200; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2014: 200; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2016: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2017: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2023: 0
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
3.1 | Проект Новое строительство и реконструкция головных и линейных объектов электроснабжения | 2013-2023 | ОАО "Ленэнерго" | всего | 22000 | 0 | 1500 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013: 0
|  |  |  | бюджет МО | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013: 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 22000 | 0 | 1500 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Реконструкция сетей 0,4кВ п. Оредеж - 11 км. | 2014-2015 | ОАО "Ленэнерго" | всего | 22000 | 0 | 1500 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2018: 0
|  |  |  | бюджет МО | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2018: 0
|  |  |  | внебюджетные источники | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013-2023: 22000; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2014: 1500; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2015: 20500; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2018: 0
ИТОГО по Задаче 3 |  |  |  | всего | 22000 | 0 | 1500 | 20500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет
бюджет МО
|  |  |  | внебюджетные источники | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013-2023: 22000; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2014: 1500; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2015: 20500
Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования
4.1 | Разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации | 2013-2018 | ОАО "Ленэнерго" | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2023: 0
|  |  |  | бюджет МО | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2014: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2015: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2016: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2017: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2023: 0
внебюджетные источники
4.2 | Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | 2013-2018 | ОАО "Ленэнерго" | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013-2023: 0
|  |  |  | бюджет МО | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013-2023: 0
|  |  |  | внебюджетные источники | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013-2023: 0
ИТОГО по Задаче 4 |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2014: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2015: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2016: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2017: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2023: 0
|  |  |  | бюджет МО | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2014: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2015: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2016: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2017: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2023: 0
|  |  |  | внебюджетные источники | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2014: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2015: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2016: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2017: 0; Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2023: 0
ИТОГО по Программе: |  |  |  | всего | 22600 | 0 | 1700 | 20500 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
|  |  |  | областной бюджет | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013-2023: 0
|  |  |  | бюджет МО | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. 2013-2023: 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 22600 | 0 | 1700 | 20500 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0

## Приложение 3
Приложение 2
Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении МО Оредежское сельское поселение
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Сумма и источники финансирования, тыс. руб.
[5 empty] | 2013-2023 гг. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Цель: Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования на период 2013-2023 годы
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
1.1 | Проведение энергетического обследования организаций, осуществляющих производство и транспортировку тепловой энергии | 2017, 2022 | Ресурсоснабжающие организации | всего | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0
|  |  |  | бюджет МО | 400 | 2017: 200; 2022: 200
внебюджетные источники
1.2 | Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 2014 | Администрация МО | всего | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0
|  |  |  | бюджет МО | 100 | 2014: 100
внебюджетные источники
ИТОГО по задаче 1 |  |  |  | всего | 500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 2019: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
|  |  |  | бюджет МО | 500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 2019: 0; 2021: 0; 2022: 0
Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
2.1 | Разработка электронных перспективных схем ресурсоснабжения | 2013 | Администрация МО | всего | 100 | 2013: 100; 2014: 0; 2015: 0; 2016: 0; 2017: 0; 2023: 0
|  |  |  | областной бюджет |  | 2013: 0; 2016: 0; 2017: 0; 2023: 0
|  |  |  | бюджет МО | 100 | 2013: 100
внебюджетные источники
ИТОГО по задаче 2 |  |  |  | всего | 100 | 2013: 100; 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
|  |  |  | областной бюджет |  | 2019: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
|  |  |  | бюджет МО | 100 | 2013: 100; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
3.1 | Проект. Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии | 2013-2023 | Ресурсоснабжающие организации, Администрация МО | всего | 31000 | 2014: 5000; 2015: 26000
|  |  |  | областной бюджет |  | 2019: 0
|  |  |  | бюджет МО | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 31000 | 2014: 5000; 2015: 26000; 2016: 0; 2019: 0
3.1.1 | Строительство БМК-4,45 МВт | 2014-2015 | Ресурсоснабжающие организации, Администрация МО | всего | 31000 | 2014: 5000; 2015: 26000
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
бюджет МО
|  |  |  | внебюджетные источники | 31000 | 2014: 5000; 2015: 26000
3.2 | Проект. Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения) | 2013-2023 | Ресурсоснабжающие организации, Администрация МО | всего | 23000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
|  |  |  | бюджет МО | 23000 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000
внебюджетные источники
3.2.1 | Замена ветхих сетей | 2013-2023 | Ресурсоснабжающие организации, Администрация МО | всего | 23000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
|  |  |  | бюджет МО | 23000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000
внебюджетные источники
ИТОГО по Задаче 3 |  |  |  | всего | 54000 | 0 | 7000 | 28000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000
областной бюджет
|  |  |  | бюджет МО | 23000 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000
|  |  |  | внебюджетные источники | 31000 |  | 5000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования
4.1 | Разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации | 2013-2023 | Ресурсоснабжающие организации | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
|  |  |  | бюджет МО | 0 | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
4.2 | Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования | 2013-2023 | Ресурсоснабжающие организации | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
|  |  |  | бюджет МО | 0 | 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
ИТОГО по Задаче 4 |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0
|  |  |  | бюджет МО | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
ИТОГО по Программе: |  |  |  | всего | 54600 | 100 | 7100 | 28000 | 2000 | 2200 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3200 | 3000
областной бюджет
|  |  |  | бюджет МО | 23600 | 100 | 2100 | 2000 | 2000 | 2200 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3200 | 3000
|  |  |  | внебюджетные источники | 31000 | 2013: 0; 2014: 5000; 2015: 26000; 2023: 0

## Приложение 4
Приложение 3
Программа инвестиционных проектов в водоснабжении МО Оредежское сельское поселение
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Сумма и источники финансирования, тыс.руб.
[5 empty] | 2013-2023 гг. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Цель: Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования на период 2013-2023 годы
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
1.1 | Проведение энергетического обследования организаций, осуществляющих производство и транспортировку тепловой энергии | 2017, 2022 | Ресурсоснабжающие организации | всего | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0
|  |  |  | бюджет МО | 400 | 2017: 200; 2022: 200
внебюджетные источники
1.2 | Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 2014 | Администрация МО | всего | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0
|  |  |  | бюджет МО | 100 | 2014: 100
внебюджетные источники
ИТОГО по задаче 1 |  |  |  | всего | 500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 2019: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
|  |  |  | бюджет МО | 500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 2019: 0; 2021: 0; 2022: 0
Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
2.1 | Разработка электронных перспективных схем ресурсоснабжения | 2013 | Администрация МО | всего | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет |  | 2013: 0; 2023: 0
|  |  |  | бюджет МО | 200 | 2013: 200
внебюджетные источники
ИТОГО по задаче 2 |  |  |  | всего | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет |  | 2019: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
|  |  |  | бюджет МО | 200 | 2013: 200; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
3.1 | Проект 1. Развитие головных объектов системы водоснабжения | 2013-2023 | Администрация МО, Ресурсоснабжающие организации | всего | 23000 | 0 | 400 | 3400 | 5400 | 5400 | 2400 | 2400 | 2400 | 400 | 400 | 400
|  |  |  | областной бюджет |  | 2018: 0
|  |  |  | бюджет МО | 23000 | 0 | 400 | 3400 | 5400 | 5400 | 2400 | 2400 | 2400 | 400 | 400 | 400
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 2018: 0
3.1.1 | Реконструкция водозаборных сооружений | 2015-2020 | Администрация МО, Ресурсоснабжающие организации | всего | 11000 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет |  | 2018: 0
|  |  |  | бюджет МО | 11000 | 2015: 1000; 2016: 2000; 2017: 2000; 2018: 2000; 2019: 2000; 2020: 2000
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 2018: 0
3.1.2 | Замена водопроводной арматуры | 2014-2023 | Администрация МО, Ресурсоснабжающие организации | всего | 2000 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  |  |  | областной бюджет |  | 2018: 0
|  |  |  | бюджет МО | 2000 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 2018: 0
3.1.3 | Ремонт колодцев | 2014-2023 | Администрация МО, Ресурсоснабжающие организации | всего | 2000 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  |  |  | областной бюджет |  | 2018: 0
|  |  |  | бюджет МО | 2000 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 2018: 0
3.1.4 | Устройство ВОС | 2015-2017 | Администрация МО, Ресурсоснабжающие организации | всего | 8000 | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет |  | 2018: 0
|  |  |  | бюджет МО | 8000 | 2015: 2000; 2016: 3000; 2017: 3000
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 2018: 0
3.2 | Проект 3. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений | 2013-2023 | Администрация МО, Ресурсоснабжающие организации | всего | 96000 | 0 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 15000 | 15000 | 15000
областной бюджет
|  |  |  | бюджет МО | 96000 | 0 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 15000 | 15000 | 15000
внебюджетные источники
3.2.1 | Замена сетей водоснабжения | 2013-2023 | Администрация МО, Ресурсоснабжающие организации | всего | 96000 |  | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 15000 | 15000 | 15000
|  |  |  | областной бюджет |  | 2018: 0
|  |  |  | бюджет МО | 96000 |  | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 15000 | 15000 | 15000
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 2018: 0
ИТОГО по задаче 3 |  |  |  | всего | 119000 | 0 | 3400 | 8400 | 12400 | 14400 | 11400 | 11400 | 11400 | 15400 | 15400 | 15400
|  |  |  | областной бюджет |  | 2018: 0
|  |  |  | бюджет МО | 119000 | 0 | 3400 | 8400 | 12400 | 14400 | 11400 | 11400 | 11400 | 15400 | 15400 | 15400
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 2018: 0
Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования
4.1 | Разработка инвестиционных программ организации в сфере водоснабжения | 2013-2023 | Ресурсоснабжающие организации | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0
|  |  |  | бюджет МО | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
ИТОГО по задаче 4 |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 2018: 0; 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
|  |  |  | бюджет МО | 0 | 2018: 0; 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 2018: 0; 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
ИТОГО по Программе: |  |  |  | всего | 119700 | 200 | 3500 | 8400 | 12400 | 14600 | 11400 | 11400 | 11400 | 15400 | 15600 | 15400
областной бюджет
|  |  |  | бюджет МО | 119700 | 200 | 3500 | 8400 | 12400 | 14600 | 11400 | 11400 | 11400 | 15400 | 15600 | 15400
внебюджетные источники

## Приложение 5
Приложение 4
Программа инвестиционных проектов в водоотведении МО Оредежское сельское поселение
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Сумма и источники финансирования, тыс.руб.
[5 empty] | 2013-2023 гг. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Цель: Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования на период 2013-2023 годы
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
1.1 | Проведение энергетического обследования организаций, осуществляющих производство и транспортировку тепловой энергии | 2017, 2022 | Ресурсоснабжающие организации | всего | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0
|  |  |  | бюджет МО | 400 | 2017: 200; 2022: 200
внебюджетные источники
1.2 | Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 2014 | Администрация МО | всего | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0
|  |  |  | бюджет МО | 100 | 2014: 100
внебюджетные источники
ИТОГО по задаче 1 |  |  |  | всего | 500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 2019: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
|  |  |  | бюджет МО | 500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 2019: 0; 2021: 0; 2022: 0
Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
2.1 | Разработка электронных перспективных схем ресурсоснабжения | 2013 | Администрация МО | всего | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет |  | 2013: 0; 2016: 0; 2017: 0; 2023: 0
|  |  |  | бюджет МО | 200 | 2013: 200
внебюджетные источники
ИТОГО по задаче 2 |  |  |  | всего | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет |  | 2019: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
|  |  |  | бюджет МО | 200 | 2013: 200; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
3.1 | Проект 1. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу | 2013-2023 | Администрация МО, Ресурсоснабжающие организации | всего | 10700 | 0 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000
областной бюджет
|  |  |  | бюджет МО | 10700 | 0 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000
внебюджетные источники
3.1.1 | Реконструкция КОС | 2014-2023 | Администрация МО, Ресурсоснабжающие организации | всего | 10000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
областной бюджет
|  |  |  | бюджет МО | 10000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
внебюджетные источники
3.1.2 | Замена запорной арматуры | 2013-2023 | Администрация МО, Ресурсоснабжающие организации | всего | 700 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
областной бюджет
|  |  |  | бюджет МО | 700 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
внебюджетные источники
3.2 | Проект 3. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения | 2013-2023 | Администрация МО, Ресурсоснабжающие организации | всего | 40000 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
областной бюджет
|  |  |  | бюджет МО | 40000 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
внебюджетные источники
3.2.1 | Замена ветхих сетей | 2013-2023 | Администрация МО, Ресурсоснабжающие организации | всего | 40000 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
|  |  |  | областной бюджет |  | 2018: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
|  |  |  | бюджет МО | 40000 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 2018: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
ИТОГО по задаче 3 |  |  |  | всего | 50700 | 0 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 6100 | 6100 | 6000 | 6000 | 6000
областной бюджет
|  |  |  | бюджет МО | 50700 | 0 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 6100 | 6100 | 6000 | 6000 | 6000
внебюджетные источники
Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования
4.1 | Разработка инвестиционных программ организации в сфере водоотведения | 2013-2023 | Ресурсоснабжающие организации | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет
бюджет МО
внебюджетные источники
ИТОГО по задаче 4 |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет |  | 2018: 0; 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
|  |  |  | бюджет МО |  | 2018: 0; 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 2018: 0; 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
ИТОГО по Программе |  |  |  | всего | 51400 | 200 | 4200 | 4100 | 4100 | 4300 | 4100 | 6100 | 6100 | 6000 | 6200 | 6000
областной бюджет
|  |  |  | бюджет МО | 51400 | 200 | 4200 | 4100 | 4100 | 4300 | 4100 | 6100 | 6100 | 6000 | 6200 | 6000
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 2022: 0
Note on B34: Автор: из программы
Note on B38: Автор: из программы

## Приложение 6
Приложение 5
Программа инвестиционных проектов в газоснабжении МО Оредежское сельское поселение
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Сумма и источники финансирования, тыс. руб.
[5 empty] | 2013-2023 гг. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Цель: Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования на период 2013-2023 годы
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
1.1 | Проведение энергетического аудита организации, осуществляющей регулируемый вид деятельности | 2017, 2022 | ОАО "Леноблгаз" | всего | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 2018: 0; 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
|  |  |  | бюджет МО | 0 | 2018: 0; 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 400 | 2017: 200; 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 200
ИТОГО по задаче 1 |  |  |  | всего | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 2018: 0; 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
|  |  |  | бюджет МО | 0 | 2018: 0; 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 400 |  |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
2.1 | Разработка перспективных схем ресурсоснабжения (по системе газоснабжения) | 2014 | Подрядные организации, определенные на конкурсной основе | всего | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
|  |  |  | бюджет МО | 400 | 2014: 400; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
ИТОГО по задаче 2 |  |  |  | всего | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
|  |  |  | бюджет МО | 400 | 2014: 400; 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
3.1 | Проект. Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения) |  | Подрядные организации, определенные на конкурсной основе | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет
бюджет МО
внебюджетные источники
3.2 | Проект. Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) |  | Подрядные организации, определенные на конкурсной основе | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0
|  |  |  | бюджет МО | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
3.3 | Проект. Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) |  | Подрядные организации, определенные на конкурсной основе | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0
|  |  |  | бюджет МО | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
ИТОГО по задаче 3 |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 2018: 0; 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
|  |  |  | бюджет МО | 0 | 2018: 0; 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 2018: 0; 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования
4.1 | Разработка инвестиционной программы газоснабжающей организации | 2013-2023 | ОАО "Леноблгаз" | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0
|  |  |  | бюджет МО | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
ИТОГО по задаче 4 |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 2018: 0; 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
|  |  |  | бюджет МО | 0 | 2018: 0; 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 2018: 0; 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
ИТОГО по Программе |  |  |  | всего | 800 | 0 | 400 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
|  |  |  | областной бюджет |  | 2018: 0; 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
|  |  |  | бюджет МО | 400 | 2014: 400
|  |  |  | внебюджетные источники | 400 | 2017: 200; 2022: 200

## Приложение 7
Приложение 6
Программа инвестиционных проектов в сфере захоронении (утилизации) ТБО
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Сумма и источники финансирования, тыс.руб.
[5 empty] | 2013-2023 гг. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
Итого по задаче 1 |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет |  | 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
|  |  |  | бюджет МО |  | 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры
2.1 | Разработка электронных перспективных схем по обращению с ТБО | 2014 | Администрация МО | всего | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0
|  |  |  | бюджет МО | 100 | 2014: 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
2.2 | Разработка схемы санитарной очистки территорий | 2014-2015 | Администрация МО | всего | 200 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0
|  |  |  | бюджет МО | 200 | 2014: 100; 2015: 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Итого по задаче 2 |  |  |  | всего | 300 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 2018: 0; 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
|  |  |  | бюджет МО | 300 | 2014: 200; 2015: 100; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 2018: 0; 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
3.1 | Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий | 2013-2023 | Администрация МО | всего | 2300 | 0 | 500 | 200 | 100 | 300 | 300 | 200 | 200 | 0 | 200 | 300
областной бюджет
|  |  |  | бюджет МО | 2300 | 0 | 500 | 200 | 100 | 300 | 300 | 200 | 200 | 0 | 200 | 300
внебюджетные источники
3.1.1 | Оборудование мест санкционированного сбора бытовых и крупногабаритных отходов | 2013-2023 | Администрация МО | всего | 600 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет
|  |  |  | бюджет МО | 600 | 2014: 100; 2015: 100; 2016: 100; 2017: 100; 2018: 100; 2019: 100
внебюджетные источники
3.1.2 | Ликвидация несанкционированных свалок | 2013-2023 | Администрация МО | всего | 900 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 200 | 100
областной бюджет
|  |  |  | бюджет МО | 900 | 2014: 200; 2015: 100; 2018: 200; 2019: 100; 2022: 200; 2023: 100
внебюджетные источники
3.1.3 | Очистка земель на территории Оредежское сельского поселения, используемых в качестве несанкционированных свалок. Рекультивация существующих свалок | 2013-2023 | Администрация МО | всего | 800 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200
|  |  |  | областной бюджет | 0
|  |  |  | бюджет МО | 800 | 2014: 200; 2017: 200; 2020: 200; 2023: 200
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Итого по задаче 3 |  |  |  | всего | 2300 | 0 | 500 | 200 | 100 | 300 | 300 | 200 | 200 | 0 | 200 | 300
областной бюджет
|  |  |  | бюджет МО | 2300 | 0 | 500 | 200 | 100 | 300 | 300 | 200 | 200 | 0 | 200 | 300
внебюджетные источники
Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования
4.1 | Разработка нормативно-правового обеспечения | 2013-2023 | Администрация МО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0
|  |  |  | бюджет МО | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
4.2 | Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования | 2013-2023 | Администрация МО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0
|  |  |  | бюджет МО | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Итого по задаче 4 |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0
|  |  |  | бюджет МО | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей
5.1 | Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ | 2013-2023 | Администрация МО | всего | 100 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  |  | областной бюджет | 0
|  |  |  | бюджет МО | 100 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Итого по задаче 5 |  |  |  | всего | 100 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  |  | областной бюджет | 0
|  |  |  | бюджет МО | 100 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
Итого по Программе |  |  |  | всего | 2700 | 0 | 710 | 310 | 110 | 310 | 310 | 210 | 210 | 10 | 210 | 310
областной бюджет
|  |  |  | бюджет МО | 2700 | 0 | 710 | 310 | 110 | 310 | 310 | 210 | 210 | 10 | 210 | 310
внебюджетные источники

## Приложение 8
Приложение 7
Программа инвестиционных проектов по оснащению приборами учета
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Сумма и источники финансирования, тыс. руб.
[5 empty] | 2013-2023 гг. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Цель: Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования на период 2013-2023 годы
Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей
5.1 | Проект: Установка приборов учета в многоквартирных жилых домах | 2014-2016 | Администрация МО | всего | 0 | 2014: 0; 2015: 0; 2016: 0
областной бюджет
|  |  |  | бюджет МО | 0 | 2014: 0; 2015: 0; 2016: 0
внебюджетные источники
5.1.1 | Установка приборов учета потребления электрической энергии в многоквартирных жилых домах | 2014-2016 | Администрация МО | всего | 0
5.1.2 | Установка приборов учета потребления холодной воды в многоквартирных жилых домах | 2014-2015 | Администрация МО | всего | 0
| ИТОГО по Программе: |  |  | всего | 0 | 2014: 0; 2015: 0; 2016: 0
областной бюджет
|  |  |  | бюджет МО | 0 | 2014: 0; 2015: 0; 2016: 0
внебюджетные источники

## Приложение 9
Приложение 8
Программа инвестиционных проектов по реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Сумма и источники финансирования, тыс. руб.
[5 empty] | 2013-2023 гг. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Цель: Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования на период 2013-2023 годы
Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей
5.1 | Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | 2013-2023 | Администрация МО | всего | 8560 | 0 | 870 | 870 | 870 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850
областной бюджет
|  |  |  | бюджет МО | 2530 | 0 | 260 | 260 | 260 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
|  |  |  | внебюджетные источники | 6030 | 0 | 610 | 610 | 610 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
5.1.1 | Разработка форм мониторингов, установление целевых показателей повышения энергоэффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании | 2013 | Администрация МО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет
бюджет МО
внебюджетные источники
5.1.2 | Сбор информации об энергопотреблении жилых домов | 2013-2023 | Администрация МО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет
бюджет МО
внебюджетные источники
5.1.3 | Анализ (ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности) | 2013-2023 | Администрация МО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет
бюджет МО
внебюджетные источники
5.1.4 | Выявление многоквартирных домов, требующих реализации первочередных мер по повышению энергоэффективности | 2013-2023 | Администрация МО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет
бюджет МО
внебюджетные источники
5.1.5 | Оценка потенциала энергосбережения в поселениях | 2013-2023 | Администрация МО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет
бюджет МО
внебюджетные источники
5.1.6 | Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий | 2013-2023 | Администрация МО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет МО
внебюджетные источники
5.1.7 | Организация проведения энергетических обследований | 2013 | Администрация МО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет
бюджет МО
внебюджетные источники
5.1.8 | Разработка мероприятий содействующих привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров | 2013 | Администрация МО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет
бюджет МО
внебюджетные источники
5.1.9 | Регулярное информирование жителей о состоянии системы отопления, нерациональном использовании, о состоянии электропотребления и способах экономии | 2013-2023 | Администрация МО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет
бюджет МО
внебюджетные источники
5.1.10 | Пропаганда применения энергоэффективной бытовой техники класса А, А+, А++ | 2013-2023 | Администрация МО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет
бюджет МО
внебюджетные источники
5.1.11 | Обеспечение реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов | 2013-2023 | Администрация МО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет
бюджет МО
внебюджетные источники
5.1.12 | Утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов | 2013-2023 | Администрация МО, обслуживающие организации | всего | 3000 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
областной бюджет
|  |  |  | бюджет МО | 1000 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 2000 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
5.1.13 | Теплоизоляция труб в подвальных помещениях | 2013-2023 | Администрация МО, обслуживающие организации | всего | 1000 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
областной бюджет
бюджет МО
|  |  |  | внебюджетные источники | 1000 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5.1.14 | Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности | 2013-2023 | Администрация МО | всего | 60 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет
|  |  |  | бюджет МО | 30 | 2014: 10; 2015: 10; 2016: 10
|  |  |  | внебюджетные источники | 30 | 2014: 10; 2015: 10; 2016: 10
5.1.15 | Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и степени освещенности | 2013-2023 | Администрация МО | всего | 3000 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
областной бюджет
|  |  |  | бюджет МО | 1000 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 2000 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
5.1.16 | Замена ламп накаливания в подъездах на люминисцентные энергосберегающие светильники | 2013-2023 | Администрация МО | всего | 1500 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
областной бюджет
|  |  |  | бюджет МО | 500 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  |  |  | внебюджетные источники | 1000 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5.2 | Проект. Мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях и повышению энергетической эффективности этих учреждений | 2013-2023 | Администрация МО | всего | 8100 | 0 | 890 | 690 | 690 | 1190 | 690 | 690 | 690 | 690 | 1190 | 690
областной бюджет
|  |  |  | бюджет МО | 4400 | 0 | 520 | 320 | 320 | 820 | 320 | 320 | 320 | 320 | 820 | 320
|  |  |  | внебюджетные источники | 3700 | 0 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370
5.2.1 | Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений (далее – здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению | 2017, 2022 | Администрация МО, бюджетные учреждения | всего | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
областной бюджет
|  |  |  | бюджет МО | 1000 | 2017: 500; 2022: 500
внебюджетные источники
5.2.2 | Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | 2013 | Администрация МО | всего | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
|  |  |  | бюджет МО | 100 | 2014: 100
внебюджетные источники
5.2.3 | Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации | 2013 | Администрация МО, бюджетные учреждения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет
бюджет МО
внебюджетные источники
5.2.4 | Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов | 2013 | Администрация МО | всего | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет
|  |  |  | бюджет МО | 100 | 2014: 100
внебюджетные источники
5.2.5 | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений | 2013-2023 | Администрация МО, бюджетные учреждения | всего | 2000 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
областной бюджет
|  |  |  | бюджет МО | 1000 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 1000 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5.2.6 | Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях | 2013-2023 | Администрация МО, бюджетные учреждения | всего | 1000 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
областной бюджет
|  |  |  | бюджет МО | 500 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  |  |  | внебюджетные источники | 500 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
5.2.7 | Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями | 2013-2023 | Администрация МО, бюджетные учреждения | всего | 2000 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
областной бюджет
|  |  |  | бюджет МО | 1000 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 1000 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5.2.8 | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях | 2013-2023 | Администрация МО, бюджетные учреждения | всего | 400 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  |  |  | областной бюджет | 0
|  |  |  | бюджет МО | 200 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  |  |  | внебюджетные источники | 200 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
5.2.9 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений | 2013-2023 | Администрация МО, бюджетные учреждения | всего | 1500 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
областной бюджет
|  |  |  | бюджет МО | 500 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  |  |  | внебюджетные источники | 1000 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5.2.10 | Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности | 2013-2023 | Администрация МО, бюджетные учреждения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0
|  |  |  | бюджет МО | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
| ИТОГО по Программе: |  |  | всего | 16660 | 0 | 1760 | 1560 | 1560 | 2040 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 2040 | 1540
|  |  |  | областной бюджет | 0
|  |  |  | бюджет МО | 6930 | 0 | 780 | 580 | 580 | 1070 | 570 | 570 | 570 | 570 | 1070 | 570
|  |  |  | внебюджетные источники | 9730 | 0 | 980 | 980 | 980 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970